## Sheet1
Task | PJ | Start Date | Target Date | End Date | Status | Catatan
Preprocessing - Skenario Praktikum Modul 2 | Shofiyah | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Hasil preprocessing jangan lupa disimpan
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 2 Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | -
Model Evaluation | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Performa model buruk, salah satu faktor adalah data yang imbalanced
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 2 Skema 2 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | -
Model Evaluation | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Performa model buruk, salah satu faktor adalah data yang imbalanced
Web Front-End
Web Back-End