## Sheet1
Task | PJ | Start Date | Target Date | End Date | Status | Catatan
Preprocessing - Skenario Praktikum Modul 2 | Shofiyah | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Hasil preprocessing jangan lupa disimpan
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 2 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 2 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Performa model buruk, salah satu faktor adalah data yang imbalanced
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 2 - Skema 2 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 2 - Skema 2 | Ricky Hendrawan | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | DONE | Performa model buruk, salah satu faktor adalah data yang imbalanced
Preprocessing - Skenario Praktikum Modul 3 | Ricky Hendrawan | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-09 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 3 - Skema 1 | Shofiyah | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 3 - Skema 1 | Shofiyah | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 3 - Skema 2 | Shofiyah | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 3 - Skema 2 | Shofiyah | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | DONE | -
Preprocessing - Skenario Praktikum Modul 4 | Shofiyah | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-11-01 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 4 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 4 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 4 - Skema 2 | Ricky Hendrawan | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 4 - Skema 2 | Ricky Hendrawan | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | DONE | -
Preprocessing - Skenario Praktikum Modul 5 | Ricky Hendrawan | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 5 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 5 - Skema 1 | Ricky Hendrawan | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | DONE | -
Modelling CNN - Skenario Praktikum Modul 5 - Skema 2 | Shofiyah | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | DONE | -
Model Evaluation - Skenario Praktikum Modul 5 - Skema 2 | Shofiyah | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | DONE | -
Skenario Praktikum Modul 6 - Back End Flask | Shofiyah | 2021-12-26 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | DONE | -
Skenario Praktikum Modul 6 - Front End Flask | Ricky Hendrawan | 2021-12-26 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | DONE | -